КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

для участия в проектах в сфере образования и здравоохранения, финансируемых Посольством Словацкой Республики в Республике Беларусь

| Наименование местной инициативы | Воркаут – площадка для всей семьи! |
| --- | --- |
| Приоритет(ы), которым соответствует основная идея | 1. Продвижение здорового образа жизни среди местного сообщества. 2. Укрепление семейных ценностей посредством совместного занятия спортом. 3. Развитие инфраструктуры для организации досуга и занятия спортом. |
| Территория реализации местной инициативы | Городской поселок Лоев, Гомельская область |
| Организация-заявитель | Лоевская районная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| Общий бюджет (USD) | 10 000 |
| Запрашиваемая сумма (USD) | 10 000 |

1.ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ:

| Полное название организации | Лоевская районная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| --- | --- |
| Интернет-сайт организации: | Нет |
| Юридический адрес: | 247095, г.п. Лоев, ул. Ленина, 1, каб. 2-2 |
| Почтовый адрес: | 247095, г.п. Лоев, ул. Ленина, 1, каб. 2-2 |
| Руководитель организации: | Синилова Елена Владимировна |
| Телефон рабочий | +375234750457 |
| Телефон мобильный | +375447591748 |
| Факс | +375234750457 |
| Адрес электронной почты | loev_brsm@mail.ru |
| Контактное лицо: | Синилова Елена Владимировна |
| Телефон рабочий | +375234750457 |
| Телефон мобильный | +375447591748 |
| Факс | +375234750457 |
| Адрес электронной почты | loev_brsm@mail.ru |
| УНП: | 400985823 |
| Банковские реквизиты | р/сч BY10 AKBB 3015 0988 6002 9300 0000 в ЦБУ № 316 филиала № 300-ГОУ в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21300 |

2. ИНИЦИАТИВА

2.1. Обоснование идеи инициативы

В основе идеи инициативы лежит содействие продвижению здорового образа жизни, укреплению семейных ценностей путем совместным занятием спортом. Духовное и физическое здоровье - это две неотъемлемые части человеческого счастья. Они должны находиться в гармонии. Физическое здоровье воздействует на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом. Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым стало модно и престижно. Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию. Проект предназначен для развития у семей жизненно-важных навыков – беречь, ценить и укреплять свое здоровье. Сформировать в семье необходимые знания и умения здорового образа жизни и научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни. Совместное времяпровождение и занятия спортом дает возможность гармонизировать детско-родительские отношения, выступать гарантом профилактики сиротства, безнадзорности и беспризорности. Планируется привлечение жителей района к спортивным мероприятиям, ведущих к долголетию. В ходе опроса, проведенного инициативной группой, среди молодежи, родителей, творческих людей, выяснилось о необходимости развития инфраструктуры для содержательной досуговой деятельности и занятий спортом. Планируется открытие спортивно-досугового комплекса под открытым небом.

2.2 Целевая(ые) группы(ы)

Семьи, воспитывающие детей и подростков жилых домов г.п. Лоева по ул. Шевелева, а также соседних жилых кварталов. Всего около 250 семей.

3. ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВЫ

Задача 1: Создание условий для организации содержательного досуга детей, подростков и их родителей, в т.ч. спортивного как средства формирования здорового образа жизни. Задача 2: Вовлечение подростков в досуговую деятельность и развивающий отдых с помощью активных нестандартных методик.

4. МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ, СУММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ИХ ВЕРИФИКАЦИИ

| Задача/Мероприятие |  | Срок реализации | Сумма финансирования, долл. США | Краткосрочные результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Создание условий для организации содержательного досуга детей, подростков и их родителей, в т.ч. спортивного как средства формирования здорового образа жизни. |  |  |  | Спортивно-досуговый комплекс под открытым небом |
| 1. | Мероприятие 1. Проведение рабочих встреч участников инициативы | 1-3-6 |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение встречи для совместного планирования (5 человек) / (3 встречи х 4 часа) | 1 мес. 3 мес. 6 мес. |  | Не менее 15 человек принимают участие в реализации инициативы. Сформирована рабочая группа в составе 15 человек из числа партнеров, представителей РИК, РОВД, молодежи для реализации инициативы. Проведено 2 встречи рабочей группы на которых утвержден дизайн-проект площадки для размещения спортивно-досугового комплекса и осуществляется координация деятельности. |
| 1.2. | Формирование рабочей группы для осуществления эффективной работы по реализации инициативы – 15 человек | 1 мес. |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение встречи рабочей группы (15 человек)(2 раза по 3 часа) | 1 мес. 3 мес. |  |  |
| Мероприятие 1, итого: |  |  | 10 000 |  |
| 2. | Мероприятие 2. Благоустройство территории под размещение спортивно-досугового комплекса. | 2-3 мес. |  | Благоустроена территория для размещения оборудования. Установлено 10 уличных тренажеров. Оборудование введено в эксплуатацию. |
| 2.1. | Уборка территории (выравнивание площади, вывоз отходов) |  |  |  |
| 2.2. | Закупка и установка материалов (укладочные плиты, рамы) |  | 5 000 |  |
| 2.3. | Закупка 10 тренажеров |  | 10 000 |  |
| 2.4. | Заказ навеса и установка над тренажерным комплексом |  | 2 000 |  |
| Мероприятие 2, итого: |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Организация и проведение акции «Воркаут – площадка для всей семьи!», посвященной открытию спортивно-досугового комплекса | 4 мес. |  | Проведена акция, посвященная открытию спортивно-досугового комплекса (подростки, родители, специалисты), в которой приняло участие не менее 100 человек. |
| Мероприятие 3, итого: |  |  | 0 |  |
| Задача 2: Вовлечение подростков в досуговую деятельность и развивающий отдых с помощью активных нестандартных методик. |  |  |  | Семьи, воспитывающие детей и подростков жилых домов г.п. Лоева, расположенных по ул. Шевелева, а также соседних жилых кварталов. Всего около 250 семей занимаются спортом и приобретают навыки здорового образа жизни. |

6.  ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

6.1. Социальный эффект

Внедрены новые формы. На постоянной основе подростки и их родители имеют доступ к новому современному спортивно-досуговому оборудованию и занимаются спортом.

6.2. Экологический эффект

Закуплено новое современное оборудование, соответствующее всем стандартам, в т.ч. экологическим. Мероприятия проекта нацелены на популяризацию и пристальное внимание к культурной и природной среде территории, продвижение ее как национального достояния.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНИЦИАТИВЫ

Реализация инициативы позволит улучшить качество жизни детей и их родителей. Приобретенное оборудование будет передано на баланс КЖУП «Лоевский райжилкомхоз», которое за счет собственных средств будет обслуживать спортивный комплекс и администрировать его работу. Жители городского поселка круглогодично будут иметь доступ к спортивному оборудованию на безвозмездной основе.

8. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ШИРОКОГО КРУГА ПАРТНЕРОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

| Партнеры | Роль и вклад партнера |
| --- | --- |
| КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Благоустройство территории для установки спортивно-досугового комплекса. |
| Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Лоевского района» | Организация тренировок и консультаций тренера |

9. ИННОВАЦИОННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ И/ИЛИ ПОДХОДОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ

Спортивно-досуговый комплекс под открытым небом – это современная инфраструктура для предоставления услуг детям и их родителям с применением новых форм и нестандартных методик. Дети и их родители получат доступ к современным тренажерам для занятий спортом (ранее им недоступным на бесплатной основе) и, возможно, достигнут высоких результатов в спорте. Ранее такие услуги не предоставлялись в Лоевском районе.

10.РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ ФОРМ ВОВЛЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЙОНА

Будут привлечены представители малого бизнеса – ООО, которые внесут свой вклад для проведения различных мероприятий среди подростков и молодежи.

Первый секретарь

Лоевского РК ОО «БРСМ»                                                            Е.В. Синилова